## Dashboard
DCOP
Description: Il s’agit d’un aperçu des ressources documentaires pour Le projet de mise en place et installation des ordinateurs, PC portables et imprimantes chez les municipalités de la Tunisie
Owner: Sawssen OMRAN
Status: en cours de monitoring
Key Docs | Description
Project Schedule | Indique le calendrier prévu ainsi que tout changement au cours du cycle de vie du projet.
Project ROADMAP | un aperçu de haut niveau des objectifs et des produits livrables du projet présentés
Plan de gestion des risques | Déterminer les risques potentiels pour le projet, leur probabilité et la façon dont vous prévoyez les atténuer s’ils se concrétisent.
Plan de communication | Identifies how often, what type of communication method, and what information your stakeholders needs to know

## Project schedule
Planning du Projet
TITRE: DCOP | [6 empty] | COMPANY NAME: |  |  |  |  | PROLOGIC Tunisie
OWNER: Sawssen OMRAN | [6 empty] | CREATION DATE: |  |  |  |  | Octobre 2021
TASK ID NUMBER | MILESTONES & TASKS | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | PHASE ONE | [19 empty] | PHASE TWO | [29 empty] | PHASE THREE
[7 empty] | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12 |  |  |  |  | WEEK 13
[7 empty] | Octobre | [19 empty] | Nouvembre | [21 empty] | Decembre
[7 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Préparation et test des équipements. | [5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1.1 | Installer les SE sur les ordinateurs | équipe technique& Kaouther & Ines & Nabil | 04/10 | 26/11 | 40 | 66% | bar: Octobre L 4 to Octobre V 29; Nouvembre V 26
1.2 | Installer les pilotes des imprimantes | équipe technique& Kaouther & Ines & Nabil | 04/10 | 26/12 | 40 | 66% | bar: Octobre L 4 to Octobre V 29
| Configurer les serveurs | équipe technique | 05/11 | 5/12 | 1 | 100% | bar: Octobre L 4 to Octobre V 29; Nouvembre V 5
1.3 | Préparer les palettes pour l'expédition | Ines Jha & Kaouther Jannedi& Nabil | 04/10 | 29/10 | 20 | 47% | bar: Octobre L 4 to Nouvembre J 25
2 | Livraison et mise en place des équipements chez les municipalités
2.1 | Zones de l'équipe technique | Mohamed zarkouna & Mohamed Teber | 26/10 | 12/11 | 15 | 0% | bar: Octobre L 18 to Octobre L 25; Nouvembre M 10 to Decembre V 17
2.2 | Zones de l'équipe de Mr Mohamed Balti | Sous-traitant |  |  |  | 0% | bar: Nouvembre M 10 to Decembre V 17
| Zones de l'équipe de Mr Lokmene | Sous-traitant |  |  |  | 0% | bar: Nouvembre M 10 to Decembre V 17
2.3 | Zones de l'équipe de Mr Chaouki | Sous-traitant |  |  |  | 0% | bar: Nouvembre M 10 to Decembre V 17
3 | clôture du projet et remise des rapports finaux
3.2 | remettre les documents et les bons de livraisons | Sawssen OMRAN |  |  |  | 0% | bar: Octobre L 18 to Decembre V 10
3.3 | Surveiller le progrès du projet | Sawssen OMRAN |  |  |  | 0% | bar: Decembre L 13 to Decembre V 17

## M1
Etat d'avancement
Phase: Préparer et tester les équipements.
OWNER: Sawssen OMRAN
DATE: 22/11/21
COMPANY NAME: | PROLOGIC Tunisie
Equipements
Nbr-PC-Total | Nbr-PC installés | Nbr-PC livrés | Nbr-Pc en stock | Pourcentage d'avancement
1150 | 967 | 660 | 490 | 84.087
Nbr-Laptop-Total | Nbr-laptop installés | Nbr-laptop livrés | Nbr-Laptop en stock | Pourcentage d'avancement
350 | 350 | 350 | 350 | 100
Nbr-Imprimante-Total | Nbr-Imprimante-testées | Nbr-Imprimante livrés | Nbr-Imprimante en stock | Pourcentage d'avancement
350 | 350 | 350 | 350 | 100
Serveur HPE
serveur | disque |  | RAM |  | Alimentation 500 W
| Qte | Tailel Par Unité | Qte | Taille
HPE Proliant DL380 Gen10 | 6 Disques SSD | 240 GB | 2 RAM | 64 GB | 2
HPE Proliant DL380 Gen10 | 6 Disques SSD | 240 GB | 2 RAM | 64 GB | 2
HPE Proliant DL380 Gen10 | 6 Disques SSD | 240 GB | 2 RAM | 64 GB | 2
HPE Proliant DL380 Gen10 | 4 Disques SSD | 480 GB | 2 RAM | 64 GB | 2
| 2 Disques SSD | 240 GB
Serveur NAS
serveur | disque |  | RAM
| Qte | Tailel Par Unité | Qte | Tailel
serveur nas synology diskstation RS4021xs+ | 16 Disques | 12 TB | 1 | 32 GB
serveur nas synology diskstation RS4021xs+ | 16 Disques | 12 TB | 1 | 32 GB

## Mr Balti
Governorate | Municipality | Municipality_AR | Date
Nabeul | Béni Khalled | بني خلاد | 2021-11-15
Nabeul | Nabeul | نابل | 2021-11-15
Gabès | Chenini Nahal | شنني النحال | 2021-11-15
Gabès | Menzel El Habib | منزل الحبيب | 2021-11-15 | Notes
Gabès | Dkhilet Toujane | دخيلة توجان | 2021-11-15 | Les cases colorées en rose font références aux municipalités ou on va installer 2 imprimantes
Gabès | Gabès | قابس | 2021-11-15
Gabès | Teboulbou | تبلبو | 2021-11-15
Gabès | Kettana | كتانة | 2021-11-15
Gabès | Bouchemma | بوشمة | 2021-11-15
Nabeul | Chrifet-Boucharray | الشريفات بوشراي | 2021-11-16
Nabeul | El Mida | الميدة | 2021-11-16
Nabeul | Menzel Bouzelfa | منزل بوزلفة | 2021-11-16 | Nombre-kits Total | Nombre-Kit installés | Pourcentage
Gabès | El Hamma | الحامة | 2021-11-16 | 124 | 63 | 50.81%
Gabès | Mareth | مارث | 2021-11-16
Gabès | Ghannouch | غنوش | 2021-11-16
Gabès | Oudhref | وذرف | 2021-11-16
Gabès | Matmata | مطماطة | 2021-11-16
Gabès | Nouvelle Matmata | مطماطة الجديدة | 2021-11-16
Gabès | Zarat | الزارات | 2021-11-16
Gabès | Habib Thameur Bouatouch | الحبيب ثامر بوعطوش | 2021-11-16
Gabès | Métouia | المطوية | 2021-11-16
Nabeul | Takelsa | تاكلسة | 2021-11-17
Nabeul | Korbous | قربص | 2021-11-17
Médenine | Boughrara | بوغرارة | 2021-11-17
Médenine | Beni Khedache | بني خداش | 2021-11-17
Médenine | Sidi Makhlouf | سيدي مخلوف | 2021-11-17
Nabeul | Grombalia | قرمبالية | 2021-11-17
Nabeul | Kélibia | قليبية | 2021-11-18
Nabeul | Hammam Ghezèze | حمام الأغزاز | 2021-11-18
Médenine | Ben Gardane | بن قردان | 2021-11-18
Médenine | Zarzis | جرجيس | 2021-11-18
Médenine | Zarzis Nord | جرجيس الشمالية | 2021-11-18
Médenine | Djerba - Houmt Souk | جربة حومة السوق | 2021-11-18
Médenine | Djerba - Midoun | جربة ميدون | 2021-11-18
Médenine | Djerba - Ajim | جربة أجيم | 2021-11-18
Nabeul | Menzel Temime | منزل تميم | 2021-11-19
Nabeul | Menzel Horr | منزل حر | 2021-11-19
Tataouine | Ghomrassen | غمراسن | 2021-11-19
Tataouine | Tataouine | تطاوين | 2021-11-19
Tataouine | Smâr | الصمار | 2021-11-19
Tataouine | Tataouine Sud | تطاوين الجنوبية | 2021-11-19
Tataouine | Dehiba | ذهيبة | 2021-11-19
Tataouine | Remada | رمادة | 2021-11-19
Tataouine | Bir Lahmar | بئر الأحمر | 2021-11-19
Nabeul | Dar Allouch | دار علوش | 2021-11-22
Nabeul | El Haouaria | الهوارية | 2021-11-22
Kébili | Kébili | قبلي | 2021-11-22
Kébili | Jemna | جمنة | 2021-11-22
Kébili | Douz | دوز | 2021-11-22
Kébili | El Golâa | القلعة | 2021-11-22
Kébili | Faouar | الفوار | 2021-11-22
Kébili | Rjim Maatoug | رجيم معتوق | 2021-11-22
Kébili | Souk Lahad | سوق الأحد | 2021-11-22
Kébili | Bechli-Blidet-Jerssin | بشلي - جرسين - البليدات | 2021-11-22
Kébili | Bechri-Fatnassa | بشري - فطناسة | 2021-11-22
Nabeul | Somâa | الصمعة | 2021-11-23
Nabeul | Korba | قربة | 2021-11-23
Tozeur | Degache | دقاش | 2021-11-23
Tozeur | El Hamma du Jérid | حامة الجريد | 2021-11-23
Tozeur | Tozeur | توزر | 2021-11-23
Tozeur | Nefta | نفطة | 2021-11-23
Tozeur | Tamerza | تمغزة | 2021-11-23
Tozeur | Hazoua | حزوة | 2021-11-23
Nabeul | Sidi Jedidi | سيدي الجديدي | 2021-11-24
Nabeul | Hammamet | الحمامات | 2021-11-24
Nabeul | Zaouiet Djedidi | زاوية الجديدي | 2021-11-25
Nabeul | Bou Argoub | بوعرقوب | 2021-11-25
Nabeul | Béni Khiar | بني خيار | 2021-11-25
Nabeul | El Maâmoura | المعمورة | 2021-11-25
Nabeul | Azmour | أزمور | 2021-11-25
Nabeul | Tazougrane-Boukrim-Zaouiet El Mgaies | تزغران بوكريم زاوية المقايز | 2021-11-25
Nabeul | Soliman | سليمان | 2021-11-26
Nabeul | Tazarka | تازركة | 2021-11-26
Nabeul | Fondouk Jedid-Seltene | فندق الجديد - سلتان | 2021-11-26
Nabeul | Dar Chaâbane | دار شعبان الفهري | 2021-11-26
Gafsa | Gafsa | قفصة | 2021-11-29
Gafsa | Lela | لالة | 2021-11-29
Gafsa | Moularès | أم العرائس | 2021-11-30
Gafsa | Métlaoui | المتلوي | 2021-11-30
Gafsa | El Ksar | القصر | 2021-11-30
Gafsa | Redeyef | الرديف | 2021-11-30
Gafsa | Mdhilla | المظيلة | 2021-11-30
Gafsa | El Guettar | القطار | 2021-11-30
Gafsa | Sened | السند | 2021-12-01
Gafsa | Belkhir | بلخير | 2021-12-01
Gafsa | Sidi Aïch | سيدي عيش | 2021-12-01
Gafsa | Sidi Boubaker | سيدي بوبكر | 2021-12-01
Gafsa | Zannouch | زانوش | 2021-12-01
Sidi Bouzid | Essaïda | السعيدة | 2021-12-02
Sidi Bouzid | Mansoura | المنصورة | 2021-12-02
Sidi Bouzid | Sidi Bouzid | سيدي بوزيد | 2021-12-03
Sidi Bouzid | Ouled Haffouz | أولاد حفوز | 2021-12-03
Sidi Bouzid | Souk Jedid | سوق الجديد | 2021-12-03
Sidi Bouzid | Faiedh Bennour | الفائض بنور | 2021-12-03
Sidi Bouzid | Rahal | رحال | 2021-12-03
Sidi Bouzid | Lessouda | الأسودة | 2021-12-03
Sidi Bouzid | Regueb | الرقاب | 2021-12-06
Sidi Bouzid | Jilma | جلمة | 2021-12-06
Sidi Bouzid | Mezzouna | المزونة | 2021-12-06
Sidi Bouzid | Cebbala Ouled Asker | سبالة | 2021-12-06
Sidi Bouzid | Bir El Hafey | بئر الحفي | 2021-12-07
Sidi Bouzid | Meknassy | المكناسي | 2021-12-07
Sidi Bouzid | Sidi Ali Ben Aoun | سيدي علي بن عون | 2021-12-07
Sidi Bouzid | Menzel Bouzaiane | منزل بوزيان | 2021-12-07
Sidi Bouzid | Baten Ghzal | باطن الغزال | 2021-12-08

## Equipe technique
Gouvernorat | Status | Mun-Arabe | Date
Tunis | MALE | MALE | 2021-11-15
Tunis | CFAD | CFAD | 2021-11-15 | Notes
Tunis | Tunis | تونس العاصمة | 2021-11-16 | Les cases colorées en rose font références aux municipalités ou on va installer 2 imprimantes
Ben Arous | El Mourouj | المروج | 2021-11-16
Ben Arous | Bou Mhel el-Bassatine | بومهل البساتين | 2021-11-16
Ben Arous | Ben Arous | بن عروس | 2021-11-16
Tunis | Le Bardo | باردو | 2021-11-16
Tunis | Sidi Hassine | سيدي حسين | 2021-11-16
Ben Arous | Ezzahra | الزهراء | 2021-11-17
Ben Arous | Radès | رادس | 2021-11-17 | Nombre-kits Total | Nombre-Kit installés | Pourcentage
Tunis | Le Kram | الكرم | 2021-11-17 | 30 | 30 | 100
Tunis | La Goulette | حلق الوادي | 2021-11-17
Ben Arous | Hammam Lif | حمام الأنف | 2021-11-17
Tunis | La Marsa | المرسى | 2021-11-17
Ben Arous | Naassen | نعسان | 2021-11-18
Ben Arous | Fouchana | فوشانة | 2021-11-18
Tunis | Carthage | قرطاج | 2021-11-18
Tunis | Sidi Bou Saïd | سيدي بوسعيد | 2021-11-18
Ariana | Raoued | رواد | 2021-11-18
Ben Arous | Mornag | مرناق | 2021-11-19
Ben Arous | Hammam Chott | حمام الشط | 2021-11-19
Ben Arous | Khalidia | الخليدية | 2021-11-19
Ariana | Ariana | أريانة | 2021-11-19
Ariana | Mnihla | المنيهلة | 2021-11-19
Ariana | La Soukra | سكرة | 2021-11-19
Ariana | Ettadhamen | التضامن | 2021-11-22
Ben Arous | Mégrine | مقرين | 2021-11-22
Ben Arous | Mohamedia | المحمدية | 2021-11-22
Ariana | Kalâat el-Andalous | قلعة الأندلس | 2021-11-22
Ariana | Sidi Thabet | سيدي ثابت | 2021-11-22

## Mr Chaouki
Governorate | Municipality | Municipality_AR | Date
La Bizerte | Menzel abd rahmen | منزل عبد الرحمان | 2021-11-15
La Bizerte | La Bizerte | بنزرت | 2021-11-15 | Notes
La Bizerte | Menzel jemil | منزل جميل | 2021-11-15 | Les cases colorées en rose font références aux municipalités ou on va installer 2 imprimantes
La Bizerte | Utique | أوتيك | 2021-11-15
La Bizerte | Mateur | ماطر | 2021-11-16
La Bizerte | Tinja | تينجة | 2021-11-16
La Bizerte | Ghezela | غزالة | 2021-11-16
Jendouba | Aïn Draham | عين دراهم | 2021-11-16
Jendouba | Fernana | فرنانة | 2021-11-16
Jendouba | Beni M'Tir | بني مطير | 2021-11-16 | Nombre-kits Total | Nombre-Kit installés | Pourcentage
La Bizerte | Ghar El Melh | غار الملح | 2021-11-17 | 137 | 40 | 29.1971
La Bizerte | Aousja | عوسجة | 2021-11-17
La Bizerte | Raf Raf | رفراف | 2021-11-17
La Bizerte | Ras jbel | راس الجبل | 2021-11-17
Jendouba | Bou Salem | بوسالم | 2021-11-17
Jendouba | Balta-Bou Aouane | بلطة بوعوان | 2021-11-17
Jendouba | Khmairia | الخمايرية | 2021-11-17
La Bizerte | Sejnene | سجنان | 2021-11-18
La Bizerte | Joumine | جومين | 2021-11-18
La Bizerte | El hachachna | الحشاشنة | 2021-11-18
Le Kef | Tajerouine | تاجروين | 2021-11-18
Le Kef | Jérissa | الجريصة | 2021-11-18
Le Kef | Dahmani | الدهماني | 2021-11-18
La Bizerte | El alia | العالية | 2021-11-19
La Bizerte | Menzel bourguiba | منزل بورقيبة | 2021-11-19
La Bizerte | Metline | الماتلين | 2021-11-19
Jendouba | Oued Meliz | وادي مليز | 2021-11-19
Jendouba | Kalaa-Maaden-Farksan | القلعة - المعدن - فرقصان | 2021-11-19
Zaghouan | El Fahs | الفحص | 2021-11-22
Zaghouan | Bir Mcherga | بئر مشارقة | 2021-11-22
Le Kef | Le Kef | الزريبة | 2021-11-22
Le Kef | Le Sers | السرس | 2021-11-22
Zaghouan | El Amaiem | العمايم | 2021-11-22
Le Kef | El Ksour | القصور | 2021-11-22
Le Kef | Touiref | الطويرف | 2021-11-23
Le Kef | Nebeur | نبر | 2021-11-23
Zaghouan | Zriba | الزريبة | 2021-11-23
Zaghouan | Zaghouan | زغوان | 2021-11-23
Zaghouan | Djebel Oust | جبل الوسط | 2021-11-23
Le Kef | Sakiet Sidi Youssef | ساقية سيدي يوسف | 2021-11-23
Béja | Amdoun | زهرة مدين | 2021-11-24
Béja | Nefza | نفزة | 2021-11-24
Le Kef | kalaat senen | قلعة السنان | 2021-11-24
Le Kef | Menzel Salem | منزل سالم | 2021-11-24
Le Kef | Kalâat Khasba | القلعة الخصباء | 2021-11-24
Béja | Ouchtata-Jmila | وشتاتة الجميلة | 2021-11-24
Béja | Béja | باجة | 2021-11-25
Béja | El Maâgoula | المعقولة | 2021-11-25
Béja | Sidi Ismaïl | سيدي إسماعيل | 2021-11-25
Le Kef | Zaafrana-Dir Kef | الزعفران - دير الكاف | 2021-11-25
Le Kef | MARJA | المرجى | 2021-11-25
Le Kef | Bohra | بهرة | 2021-11-25
Zaghouan | Nadhour | الناظور | 2021-11-26
Béja | Slouguia | السلوقية | 2021-11-26
Béja | Téboursouk | تبرسق | 2021-11-26
Béja | Testour | تستور | 2021-11-26
Zaghouan | Saouaf | صواف | 2021-11-26
Jendouba | Jouaouda | الجواودة | 2021-11-29
Jendouba | Souk Sebt | سوق السبت | 2021-11-29
Jendouba | Aïn Sobh-Nadhour | عين الصبح - الناظور | 2021-11-29
Jendouba | Jendouba | جندوبة | 2021-11-29
Jendouba | Tabarka | طبرقة | 2021-11-29
Jendouba | Ghardimaou | غار الدماء | 2021-11-29
Béja | Thibar | تيبار | 2021-11-30
Béja | Goubellat | قبلاط | 2021-11-30
Béja | Medjez el-Bab | مجاز الباب | 2021-11-30
Siliana | Gaâfour | قعفور | 2021-11-30
Siliana | Bou Arada | بوعرادة | 2021-11-30
Siliana | El Aroussa | العروسة | 2021-11-30
Siliana | El Krib | الكريب | 2021-11-30
Siliana | Sidi Morched | سيدي مرشد | 2021-12-01
Siliana | Hbabsa | الحبابسة | 2021-12-01
Siliana | Makthar | مكثر | 2021-12-01
Siliana | Rouhia | الروحية | 2021-12-01
Siliana | Kesra | كسرى | 2021-12-01
Siliana | Siliana | سليانة | 2021-12-01
Siliana | Bargou | برقو | 2021-12-01
Siliana | Sidi Bou Rouis | سيدي بورويس | 2021-12-01
La Manouba | La Manouba | منوبة | 2021-12-02
La Manouba | Den Den | الدندان | 2021-12-02
La Manouba | Djedeida | الجديدة | 2021-12-02
La Manouba | Douar Hicher | دوار هيشر | 2021-12-02
La Manouba | Oued Ellil | وادي الليل | 2021-12-02
La Manouba | El Bassatine | البساتين | 2021-12-03
La Manouba | Borj El Amri | برج العامري | 2021-12-03
La Manouba | Tebourba | طبربة | 2021-12-03
La Manouba | Mornaguia | المرناقية | 2021-12-03
La Manouba | El Batan | البطان | 2021-12-03

## Mr Lokmane
Governorate | Municipality | Municipality_AR | Date
Mahdia | Mahdia | المهدية | 2021-11-15 | Notes
Mahdia | Ksour Essef | قصور الساف | 2021-11-15 | Les cases colorées en rose font références aux municipalités ou on va installer 2 imprimantes
Sfax | Chihia | الشيحية | 2021-11-15
Sfax | Gremda | قرمدة | 2021-11-15
Mahdia | El Jem | الجم | 2021-11-16
Mahdia | Sidi Alouane | سيدي علوان | 2021-11-16
Mahdia | Zelba | زالبة | 2021-11-16
Sfax | El Aïn | العين | 2021-11-16
Sfax | Ouabed Khazanet | العوابد - الخزانات | 2021-11-16 | Nombre-kits Total | Nombre-Kit installés | Pourcentage
Mahdia | Ouled Chamekh | أولاد الشامخ | 2021-11-17 | 60 | 34 | 56.6667
Mahdia | Chorbane | شربان | 2021-11-17
Mahdia | Essouassi | السواسي | 2021-11-17
Sfax | Sakiet Ezzit | ساقية الزيت | 2021-11-17
Sfax | Agareb | عقارب | 2021-11-17
Sfax | Bir Ali Ben Khalifa | بئر علي بن خليفة | 2021-11-17
Mahdia | Hebira | هبيرة | 2021-11-18
Mahdia | Chebba | الشابة | 2021-11-18
Mahdia | El Bradâa | البرادعة | 2021-11-18
Sfax | Graïba | الغريبة | 2021-11-18
Sfax | El Amra | العامرة | 44518
Sfax | Hadjeb | الحاجب | 44518
Mahdia | Kerker | كركر | 2021-11-19
Mahdia | Melloulèche | ملولش | 2021-11-19
Sfax | Mahrès | المحرس | 2021-11-19
Sfax | Nadhour-Sidi Ali Ben Abed | الناظور - سيدي علي بالعابد | 44519
Mahdia | Rejiche | رجيش | 2021-11-22
Mahdia | Hkaima | الحكايمة | 44522
Sfax | El Hencha | الحنشة | 2021-11-22
Sfax | Ennour | النور (صفاقس) | 44522
Sfax | Ennasr | النصر | 44522
Mahdia | Sidi Zid-Awled Moulahem | سيدي زيد - أولاد مولاهم | 44523
Mahdia | Tlelsa | التلالسة | 44523
Sfax | Jebiniana | جبنيانة | 2021-11-23
Sfax | Hazeg Ellouza | الحزق - اللوزة | 44523
Sfax | Sakiet Eddaïer | ساقية الدائر | 2021-11-24
Sfax | Skhira | الصخيرة | 2021-11-24
Sfax | Kerkennah | قرقنة | 2021-11-24
Mahdia | Bou Merdes | بومرداس | 2021-11-25
Sfax | Menzel Chaker | منزل شاكر | 2021-11-25
Sfax | Sfax | صفاقس | 2021-11-25
Sfax | Thyna | طينة | 2021-11-25
Kairouan | Echrarda | الشراردة | 2021-11-29
Kairouan | Bou Hajla | بوحجلة | 2021-11-29
Kairouan | Jhina | جهينة | 2021-11-29
Kairouan | Sisseb-Driaat | سيسب - الذريعات | 2021-11-30
Kairouan | Chraitia-Ksour | الشوايحية | 2021-11-30
Kairouan | Sbikha | السبيخة | 2021-11-30
Kairouan | Chaouachi | الشواشي | 2021-12-01
Kairouan | Hajeb El Ayoun | حاجب العيون | 2021-12-01
Kairouan | Chebika | الشبيكة | 2021-12-01
Kairouan | Abida | عبيدة | 2021-12-02
Kairouan | El Alâa | العلا | 2021-12-02
Kairouan | Haffouz | حفوز | 2021-12-02
Kairouan | Raqqada | رقادة | 2021-12-03
Kairouan | Kairouan | القيروان | 2021-12-03
Kairouan | Aïn Djeloula | عين جلولة | 2021-12-03
Kairouan | Oueslatia | الوسلاتية | 2021-12-03
Kairouan | Aïn El Beïdha | العين البيضاء | 2021-12-06
Kairouan | Nasrallah | نصر الله | 2021-12-06
Kairouan | Menzel Mehiri | منزل مهيري | 2021-12-06

## M2
Etat d'avancement
PHASE: Livraison et mise en place
OWNER: Sawssen OMRAN
COMPANY NAME: Prologic Tunisie
CREATION DATE: 23/11/2021
Gouvernorat | Nbr-Kits installés | Nbr-kits | Pourcentage d'avancement
Ariana | 7 | 7 | 100
Beja | 0 | 12 | 0
Ben Arous | 13 | 13 | 100
Bizerte | 17 | 17 | 100
Gabès | 16 | 16 | 100
Gafsa | 0 | 13 | 0
Jendouba | 8 | 14 | 57.1429
Kairouan | 0 | 19 | 0
Kasserine | 0 | 19 | 0
Kébili | 9 | 9 | 100
Kef | 9 | 15 | 60
Mahdia | 17 | 18 | 94.4444
Manouba | 0 | 10 | 0
Médenine | 10 | 10 | 100
Monastir | 0 | 31 | 0
Nabeul | 16 | 28 | 57.1429
Sfax | 17 | 23 | 73.913
Sidi Bouzid | 0 | 17 | 0
Siliana | 0 | 12 | 0
Sousse | 0 | 18 | 0
Tataouine | 7 | 7 | 100
Tozeur | 6 | 6 | 100
Tunis | 8 | 8 | 100
Zaghouan | 6 | 8 | 75
Total | 166 | 350 | 47.4286

## M3
Etat d'avancement
PHASE: Remise des documents
OWNER: Sawssen OMRAN
COMPANY NAME: Prologic Tunisie
DATE:
Gouvernorat | Nbr-Documents-Remises | Nbr-Documents | Pourcentage d'avancement
Ariana | 6 | 7 | 85.7143
Beja | 0 | 12 | 0
Ben Arous | 8 | 13 | 61.5385
Bizerte | 17 | 17 | 100
Gabès | 0 | 16 | 0
Gafsa | 0 | 13 | 0
Jendouba | 8 | 14 | 57.1429
Kairouan | 0 | 19 | 0
Kasserine | 0 | 19 | 0
Kébili | 0 | 9 | 0
Kef | 3 | 15 | 20
Mahdia | 0 | 18 | 0
Manouba | 0 | 10 | 0
Médenine | 0 | 10 | 0
Monastir | 0 | 31 | 0
Nabeul | 0 | 28 | 0
Sfax | 0 | 23 | 0
Sidi Bouzid | 0 | 17 | 0
Siliana | 0 | 12 | 0
Sousse | 0 | 18 | 0
Tataouine | 0 | 7 | 0
Tozeur | 0 | 6 | 0
Tunis | 8 | 8 | 100
Zaghouan | 0 | 8 | 0
Total | 44 | 350 | 12.5714

## Project ROADMAP
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Principaux jalons | Préparer et tester les équipements. | Préparer un planning logistique | Suivre et gérer l’opération de la mise en place | Classer les « turnover sheets »
Sawssen OMRAN
| 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01
Equipe Technique/Sous- traitants | Préparer et tester les équipements | Préparer un planning logistique | Suivre et gérer l’opération de la mise en place | Classer les « turnover sheets »
Mohamed kaireddine Zarkouna Mayssa BARBARIA Mohamed TEBER Sawssen OMRAN
| · Installation du SE |  | Après l’installation ; les intervenants vont envoyer les photos des équipements installé et testé et la photo des « turnover sheets et des bons de livraisons signés » | Remise des copies originales des Bons de livraison et des papiers signés
| · Installation des pilotes de l’imprimantes +++++ Configuration des derveurs | Préparer les équipements pour l’expédition
| >>Complete product testing – Tester le bon fonctionnement des équipements | >>classer les palettes pour les PC déjà installés
Sales | Préparer et tester les équipements | Préparer un planning logistique Nous fournir la liste des sous-traitants pour planifier le trajet et la distribution des équipements chez les municipalités | Suivre et gérer l’opération de la mise en place L’équipe commerciale doit toujours être à jour de l’expédition et la mise en place des PC et imprimantes | Classer les « turnover sheets »
Fathi LEFI | Le lot : Unité, écran , clavier, souris, laptop, imprimante, pointd'accès, toner |  |  | Les copies originales seront transférés à l’équipe commerciale pour compléter la procédure commerciale
Fournir l’équipe technique les outils nécessaires pour compléter la première phase avec succès
Partie prenante (client) |  | Préparer un planning logistique | Suivre et gérer l’opération de la mise en place | Classer les « turnover sheets »
USAID |  |  | Confirmer la mise en place suite à l’envoie des photos de l’installation et de la signature des clients
|  | · Fournir la liste des municipalités |  | Les copies des « turnover sheets » seront transférés aux clients, avec une version numérique ( version scannée)
· Affecter le nombre de kits aux municipalités

## Plan des Communications
DCOP: Plan de Communication
Destinataire | Type de Communication | Périodicité | émetteur | Date | Méthode | But | Notes
Mohamed BALTI | Présentation | quotidiennement | équipe technique | 2021-11-04 | En Personne | formation | Formation sur l'installation de l'imprimante
| Réunion Planifiée | hebdomadaire | USAID | 2021-11-05 | Microsoft teams) | Coordination meeting
| Réunion Planifiée | hebdomadaire | USAID | 2021-11-18 | Microsoft teams) | Coordination meeting

## Plan de gestion des risques
Plan de Gestion des risques
TITRE: DCOP
OWNER: Sawssen OMRAN
DATE:
COMPANY NAME: | PROLOGIC Tunisie
1er Phase : Préparation des équipements
| Scenario | Niveau-Risque (L/M/H) | plan d'atténuation
| Matériel endommagé | H
| Problèmes de fonctionalités | M
| Manque de ressources | L
| Problèmes de liscences | M
2ème Phase : Livraison et mise en place
| Scenario | Niveau-Risque (L/M/H) | plan d'atténuation
| Méteo | M
| Depots des sous-traitants non disponibles | H
| Client non disponible | L
| Confinement général/par municipalité | H
| Livreur non disponible | M
| Plan d'installation pas encore prêt | L
| Matériel endommagé lors de la livraison | M
3 ème phase : Remise des documents
| Scenario | Niveau-Risque (L/M/H) | plan d'atténuation
| Documents non signés | H
| Documents ruinés | M
| Documents perdus | H